Содержательный отчёт

по проекту

«Инициативы граждан – ресурс города!»,

в рамках городского конкурса социальных проектов «Добрые Дела»-2010.

Цель проекта «Инициативы граждан – ресурс города» заключалась в  содействии конструктивным инициативам членов местного сообщества и их участию в решении актуальных для города проблем.

Его задачами стали:

1. Вовлечение НКО и активных граждан  в разработку проекта Целевой Программы «Развитие гражданского общества в Новочеркасске на 2011-2013;

2. Разработка Концепции «Городского центра общественных инициатив».

3. Проведение Городского Форума  общественности Новочеркасска.

Реализация целей и задач проекта.

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:

По направлению «Разработка целевой программы»:

1. Проведено заседание  Клуба лидеров НКО (06.08.10). На нем присутствовали лидеры НКО, члены Консультативного совета общественности (всего – 12 человек), на котором состоялась  презентация проекта и создана инициативная группа по разработке проекта Целевой Программы «Развитие гражданского общества в Новочеркасске на 2011-2013г.г.».

2. Инициативная группа разработала проект программы в соответствии с федеральными законами, Уставом г.  Новочеркасска, Постановлениями Администрации г. Новочеркасска: №  2303, от 15.10.2010 «Об утверждении ведомственных  целевых программ «Развитие гражданского общества в городе Новочеркасске на 2011-2013 годы», «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Новочеркасска на 2011-2013 годы», N 740 от 7.04. 2009 «О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ».

3. Предложения, выдвинутые членами инициативной группы, были обобщены и разосланы по электронной почте некоммерческим организациям Новочеркасска.

4. Проведен анализ городской целевой программы «Развитие гражданского общества на 2008-2010 гг.» и ее результатов (итоговые материалы – в приложении к отчету).

5. Поступившие предложения и идеи были систематизированы. На их основе сотрудниками АЖ «Аксинья» был подготовлен окончательный вариант проекта программы, который и был рассмотрен 11.08.10г. на заседании Клуба лидеров НКО и передан в администрацию г. Новочеркасска и Городскую Думу (текст Проекта программы, разработанного АЖ «Аксинья» совместно с лидерами некоммерческих организаций города - в приложении к отчету). Программа «Развитие гражданского общества в Новочеркасске на 2011-2013» была принята Новочеркасской городской Думой 18.10.2010 г. практически полностью в редакции, предложенной общественностью города. Из проекта были исключены только  предложения, касающиеся создания в городе Центра общественных организаций.

По направлению «Разработка Концепции «Городского центра общественных инициатив»

1. В результате изучения ситуации с Центрами НКО в Ростовской области  было выявлено, что аналогичный центр создан и работает только в г. Волгодонске. В г. Каменск-Шахтинский такой центр находится в стадии создания (идет ремонт выделенного администрацией помещения).  В рамках проекта были проведены консультации с Волгодонским центром общественных организаций. Запрошены и получены следующие документы: общая информация о Волгодонском Центре НКО, Положение об Общественной Палате г. Волгодонска, Соглашение между Администрацией г. Волгодонска, Волгодонской городской Думой и Общественной палатой г. Волгодонска на 2009 год, План работы Волгодонского Центра НКО на 2010 г., Кодекс этики Волгодонской Общественной Палаты и др. документы. Все материалы были переданы в информационно-аналитический отдел администрации г. Новочеркасска.

2. Состоялось заседание Клуба лидеров НКО (04.10.10 г.), с участием начальника информационно-аналитического отдела администрации г. Новочеркасска Напрасник М.В., на котором был рассмотрен вопрос возможности создания Центра НКО в г. Новочеркасске.  Было решено в связи с приближением окончания срока полномочий Консультативного Совета общественности при мэре г. Новочеркасска провести оргработу по созданию Общественной Палаты в г. Новочеркасске и после этого вернуться к  вопросу о создании Центра НКО, где ОП будет занимать лидирующую позицию.

По направлению «Проведение Городского Форума  общественности Новочеркасска»

Гражданский Форум общественности г. Новочеркасска проходил в течение 3-х дней. Его проведение было приурочено ко Дню народного единства 4 ноября. Цель мероприятия - привлечь внимания населения, органов местного самоуправления к созидательной деятельности НКО города, необходимости участия горожан в благотворительной и добровольческой деятельности. В событиях Форума приняли участие более 100 активных горожан: члены общественных организаций, представители научного сообщества, журналисты, студенты-волонтеры, а также около 300 новочеркасцев получили книги, буклеты, газеты и листовки от НКО на центральной улице города (фото –  в приложении к отчету).

В рамках Форума прошли следующие мероприятия:

1. Круглый стол «Общественная экспертиза отчётов органов власти».

2. Научно-практическая конференция «Гражданское общество: традиции и современность».

3. Автобусная экскурсия в офисы некоммерческих организаций (День Открытых Дверей).

4. Ярмарка некоммерческих организаций (НКО).

Целью круглого стола «Общественная экспертиза отчетов органов местного самоуправления» стало закрепление практики проведения общественных экспертиз. Участники встречи, а это были лидеры НКО, журналисты, эксперты, активные граждане города, обсуждали показатели эффективности деятельности администрации г. Новочеркасска за 2009 г. Хотя отчет можно свободно прочесть на официальном сайте, мало кто из горожан знает об этом и познакомился с документом. По результатам обсуждения участники круглого стола выработали рекомендации, которые позволят улучшить качество подобных отчетов в будущем. Это касается и содержания, и формы его представления населению (рекомендации – в приложении к отчету).

Поскольку в последнее время все больше исследований проводится в области развития гражданского общества и среди руководителей общественных объединений г. Новочеркасска есть люди, имеющие научную степень, впервые в рамках Гражданского Форума была проведена научно-практическая конференция «Традиции и перспективы  благотворительности и добровольчества в Новочеркасске». С докладами выступили Н.А.Ермак, д.пед.н., профессор ЮРГТУ (НПИ), АНО «Женская палитра» (доклад «От практики геронтообразования к теории педагогической поддержки пожилых»), В.И.Череватенко, к.п.н, РОО Союз «Женщины Дона» (доклад «15-летний путь миротворческой работы. Результаты практической деятельности в зонах конфликтов»),  И.Б.Мардарь, к.с.н. РОО «Ассоциация журналистов «Аксинья» (доклад «Трансформация социального активизма (на примере г. Новочеркасска»), Е.Д. Критина, к.э.н., ст.преподаватель ЮРГТУ (НПИ),  Ассоциация ТСЖ г. Новочеркасска (доклад «Общественное самоуправление в жилищной сфере – основа развития демократии»),  Афанасьева Е., студентка ЮРГТУ (НПИ), волонтер РОО АЖ «Аксинья» (доклад «Роль самореализации молодых женщин в современном российском обществе»).

Впервые в городе была опробована новая форма знакомства представителей органов власти с НКО – День открытых дверей, в рамках которого состоялась автобусная экскурсия в офисы общественных объединений. Гостей принимали: НГОИ «Чернобыль», Союз ветеранов Афганистана, АНО «Женская палитра» и Союз женщин Дона. Это был первый опыт, который пока нельзя назвать удачным, поскольку целевая группа, на которую был расчет (депутаты нового созыва городской Думы и руководители отделов администрации города) не проявила должной заинтересованности и была малочисленной.

Форум завершился Ярмаркой общественных организаций, на которой были представлены традиционные стенды и презентации НКО.  О ходе выполнения своих проектов отчитались получатели средств из городского бюджета по конкурсу социальных проектов «Добрые дела».

В ходе Ярмарки работали  3 «чайных стола», которые представляли собой дискуссионные площадки по темам: «Консультативный совет общественности при мэре г. Новочеркасска: анализ действия и бездействия», «Мотивация участия населения в благотворительной деятельности», «Информация о деятельности органов власти и НКО: добровольная и обязательная». Работа в этом формате прошла активно, результаты были представлены участникам Ярмарки.

Освещение в СМИ работы по проекту

Публикации:

1.«Поддержка снизу» (статья об организации Клубом лидеров НКО поддержки областного Закона о господдержке социально-ориентированных НКО), «Новочеркасские ведомости», 13.10.10.

2. «В целом по больнице - хорошо» (статья о круглом столе «Экспертиза документов органов местного самоуправления», проведенном  в рамках Гражданского Форума), «Новочеркасские ведомости», 03.11.10.

3. «Диалог без возражений» (статья о Гражданском Форуме), «Новочеркасские ведомости», 10.11.10.

4. «За единение ради благих дел!» (статья о Гражданском Форуме), официальный сайт г. Новочеркасска novochgrad.ru, 09.11.10.

5. «За единение ради благих дел!» (статья о Гражданском Форуме), портал novocherkassk-gorod.ru, 09.11.10.

6. «Презумпция бездействия» (информация о совместном заседании Клуба лидеров и Консультативного Совета общественности при мэре г. Новочеркасска) («Новочеркасские ведомости», 17.11.10).

Копии публикаций – в приложении к отчету

Мероприятия проекта освещались «37» и «5» каналами ТВ и радио «Донская столица». В эфир вышли 4 сюжета.

В целом реализация проекта «Инициативы граждан – ресурс города» позволила объединить усилия НКО города и получить вполне конкретные результаты:

1. Разработана Целевая программа развития гражданского общества на 2011-2013 гг.

2. Проведен Гражданский форум общественности, который позволил показать различные возможности некоммерческого сектора города (в области общественной экспертизы, научной деятельности, законотворческой работы, деятельности по социально значимым проектам).